## project
BeyondTheCloud |  |  | Period Highlight: |  |  |  | 15 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete
[11 empty] | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
Points généraux | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Installer la VM et DevStack | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Se familiariser avec le code source de Glance | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Configurer une machine virtuelle proprement | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Dupliquer glance.db.sqlalchemy en noSQL | 4 | 1 | 4 | 1 | 80%
S'assurer que glance utilise ROME | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Rendre ROME fonctionnel | 4 | 2 | 4 | 3 | 100%
Faire fonctionner les tests unitaires critiques | 4 | 2 | 4 | 4 | 100%
Réussir l'intégration de glance dans devstack | 8 | 3 | 8 | 5 | 100%
Réussir la mise à l'échelle avec Grid5000 | 12 | 2 | 15 | 1 | 0%
Script pour que devstack utilise notre glance | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
Se documenter | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS 1: PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Lire le papier de Jonathan | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Récupérer le lien GitHub | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Lire le papier des GSI | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Comparer code Nova SQLAlchemy / ROME | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Etudier les bases de ROME avec Jonathan en RDV | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
Etudier le travail fait par Jonathan | 2 | 2 | 2 | 1 | 100%
Rédiger un rapport sur Glance | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Lire le doc d'OpenStack | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Transformer les méthodes | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS 1: PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Reconnaitre les méthodes à transformer | 2 | 15 | 2 | 15 | 100%
Implémenter create_image | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Implémenter update_image | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Implémenter destroy_image | 6 | 2 | 6 | 3 | 100%
Implémenter get_image_all | 7 | 2 | 7 | 7 | 100%
Tester | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS 1: PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Réaliser des tests sur devstack | 2 | 15 | 0 | 0 | 0%
Réaliser un script de test général | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
Réussir à avoir les tests unitaires en vert | 6 | 5 | 6 | 4 | 60%
Réussir les tests d'intégration | 8 | 3 | 8 | 5 | 100%
Déployer | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS 1: PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Déployer sur un devstack | 8 | 3 | 8 | 5 | 100%
Déployer sur Grid 5000 | 12 | 2 | 15 | 1 | 0%